## Sheet2
NBA中国官网功能实例
| 页面 |  | 功 能
| index 主页面 |  |  | 主页面有所有页面跳转入口 简称导航页面
| login 登录页 |  |  | 登录
| register 注册页 |  |  | 注册
| photo 图片专区 |  |  | 图片浏览
| video 视频专区 |  |  | 视频专区
| news 最新要闻 |  |  | 最新要闻
| data 数据王专区 |  |  | 可跳转至球员个人页面
| schedule 赛程 |  |  | 赛程
| players 球员 |  |  | 可跳转至球员个人页面
| teams 球队 |  |  | 可显示球队球员，以及跳转球员个人页面，以及显示球队战况
| ranking 球队排名 |  |  | 显示各个球队战况，可跳转至球队页面
| store NBA商城 |  |  | 可进行商品购买
NBA中国官网制作进度表
功能 | 页面数 | 页面名称 |  | 计划完成时间 |  | 实际完成日期 | 未完成原因
主页面 | 1 | index.html |  | 2020-04-17
注册 | 1 | register.html |  | 2020-04-05 |  | 2020-04-04
登录 | 1 | login.html |  | 2020-04-06
图片专区 | 1 | photo.html |  | 2020-04-08
视频专区 | 1 | video.html |  | 2020-04-10
最新要闻 | 1 | news.html |  | 2020-04-11
数据王区 | 1 | data.html |  | 2020-04-12
赛程 | 1 | schedule.html |  | 2020-04-13
球队 | 1 | teams.html |  | 2020-04-16
球队排名 | 1 | ranking.html |  | 2020-04-16
商城 | 1 | store.html |  | 2020-04-17
球员 | 预计15张 | players.html |  | 2020-04-18
注：球员页面会根据项目时间进行增减