## Sheet1
海外招聘 | 进度表 | 2020-04-18
功能 | 页面数 | 页面名称 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 未完成
登录 | 1 | logon.html | 2020-04-06
注册 | 1 | register.html | 2020-04-06
主页 | 1 | index.html | 2020-04-06
搜索 | 1 | search.html | 2020-04-07
职位介绍 | 1 | description.html | 2020-04-07
新建个人简历 | 1 | New resume1.html | 2020-04-08
新建个人简历2 | 1 | New resume2.html | 2020-04-08
新建个人简历3 | 1 | New resume3.html | 2020-04-08
简历模板购买界面 | 1 | resume shop.html | 2020-04-09
关于我们 | 1 | About.html | 2020-04-09
寻找实习 | 1 | Internship.html | 2020-04-11
海归圈 | 1 | Returnees.html | 2020-04-11
海外招聘*精英汇 | 1 | Elite.html | 2020-04-12
海外专场*招聘会 | 1 | RErecruitment.html | 2020-04-13
海外游学 | 1 | Study tour.html | 2020-04-13