## 智联人才发展中心
列1 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列8
功能 | 页面名称 | 项目开始时间 | 所耗时间 | 实际完成时间 | 未完成原因
搜集资料 |  | 2020-04-05 | 2天
登陆界面 | SignIn | 2020-04-07 | 半天
注册成功界面 | Success | 2020-04-07 | 半天
注册界面 | Register | 2020-04-08 | 1天
首页 | HomePage | 2020-04-09 | 2天
线上课程 | On_Line | 2020-04-11 | 1天
线下课程 | Offline | 2020-04-12 | 1天
企业内训 | Training | 2020-04-13 | 1天
测评资询 | Evaluation | 2020-04-14 | 1天
个人测评 | Personal | 2020-04-15 | 1天
测评系统 | Assess | 2020-04-16 | 1天
EAS系统 | EAS_system | 2020-04-17 | 1天
部署服务器 |  | 2020-04-18 | 半天
备注：后续可能会有修改