## 穷游网
列1 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列8
功能 | 页面名称 | 项目开始时间 | 所耗时间 | 实际完成时间 | 完成度
搜集资料 |  | 2020-04-04 | 1天
注册界面面 |  | 2020-04-05 | 半天
登陆界面 |  | 2020-04-05 | 半天
注册成功界面 |  | 2020-04-06 | 半天
注册成功 |  | 2020-04-06 | 半天
首页 |  | 2020-04-07 | 2天
目的地 |  | 2020-04-09 | 1天
目的详情 |  | 2020-04-10 | 1天
旅游抽奖 |  | 2020-04-11 | 1天
旅游商城 |  | 2020-04-13 | 2天
旅游预订 |  | 2020-04-14 | 1天
酒店商城 |  | 2020-04-16 | 2天
酒店预订 |  | 2020-04-17 | 1天
部署服务器 |  | 2020-04-18 | 半天
备注：后续可能有增加或者删除