## 阳玲
智联人才发展中心 | 进度表
功能 | 页数 | 页面名称 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 未完成
登录 | 2 | login.html | 2020-04-10
注册 | 1 | register.html | 2020-04-10
首页 | 5 | homepage1.html-homepage5.html | 2020-04-10
详情页 | 4-8页 | DetailPages1.html-DetailPages8.html | 2020-04-16